## Cronograma
*essa planilha deve ser alterada de acordo com o planejamentao do filme - este exemplo é somente para fins de ilustração
Produtora: |  |  |  | o período deve ser aquele necessário para planejar e controlar o andamento (mês ou semana)
Diretor: |  |  |  | os ítens devem estar de acordo com a produção do filme
Tíulo do filme:
Duração: |  | semana
|  | semana 1 | semana 2 | semana 3 | mês 4 | mês 5 | mês 6 | mês 7 | mês 8 | mês 9 | mês 10 | mês 11 | mês 12
Desenvolvimento | Pesquisa | Concluido
Desenvolvimento | Argumento | Concluido
Desenvolvimento | Roteiro | Verificar | A Concluir
pré-produção | Layouts cenário
pré-produção | Estudo direção arte / ilustração
pré-produção | Biblioteca de personagens
pré-produção | Biblioteca de props
pré-produção | Gravar vozes
pré-produção | Storyboard | bar: mês 4
pré-produção | Animatic | bar: mês 4 to mês 5
pré-produção | Preparação personagens para animação (rigging) | bar: mês 4 to mês 6
produção | Animação |  |  |  | mês 7: Concluido; mês 8: Verificar
produção | Cenários | bar: mês 7 to mês 10
produção | Composição animação sobre cenários/mov camera | bar: mês 8 to mês 10
pós produção | Efeitos visuais | bar: mês 9 to mês 10
pós produção | Trilha sonora | bar: mês 6
pós produção | Efeitos Sonoros | bar: mês 7 to mês 8
pós produção | Mixagem | bar: mês 11 to mês 12
pós produção | Finalização / deliveries | bar: mês 12